## 便道
2024年1-6月份中心城区涉路涉管线类项目第一批次建设计划表（便道）
序号 | 项目名称 | 涉及道路名称 | 建设路段、点位 | 占路位置 | 建设单位 | 占路时间
1 | 2023年市区主要道路便道设施改造提升工程 | 北新道、长宁道、朝阳道、新华道 | 北新道（建设路-龙泽路）、长宁道（建设路以东120米）、朝阳道（建设路-龙泽路）、新华道（站前路-启新立交桥） | 北新道（建设路-龙泽路）便道、长宁道（建设路以东120米）道路红线内便道、朝阳道（建设路-龙泽路）道路红线内外便道、新华道（站前路-启新立交桥）便道 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2024年3月1日至2024年3月31日 占用北新道（建设路-龙泽路）便道； 2024年3月1日至2024年3月31日占用长宁道（建设路以东120米）道路红线内便道； 2024年3月4日-2024年3月31日占用朝阳道（建设路-龙泽路）道路红线内外便道； 2024年3月1日至2024年3月27日 占用新华道（站前路-启新立交桥）便道
2 | 师范学院过街天桥 | 华岩路 | 华岩路唐山师范学院西门附近 | 两侧人行道 | 唐山市城市建设投资集团有限公司 | 计划在箱梁吊装时，临时占用一条机动车道，共计5晚
3 | 兴源道（卫国路-友谊路）管网更新中压 | 兴源道 | 兴源道（卫国路-友谊路） | 北侧便道 | 唐山市燃气集团有限公司 | 2024年3月20日-2024年4月17日 占用卫国路至学院路段北侧便道； 2024年4月18日-2024年6月13日 占用学院路至友谊路段北侧便道
4 | 国网冀北唐山路南供电中心10kV电缆通道（新华道北侧、车站路西侧）修缮 | 车站路 | 车站路 | 新华道与车站路交口西北角车站路西侧，占地面积约40平米 | 路南供电中心 | 2024年3月4日-2024年4月10日占用新华道与车站路交口西北角便道车站路西侧
5 | 冀北唐山路南区10kV晨源里527新出线切改周官屯516负荷网架结构优化工程 | 兴源道、友谊路 | 兴源道、友谊路 | 友谊路与兴源道交叉口西北角顶管至西南角占地40平米 | 路南供电中心 | 2024年3月1日-2024年3月19日占用友谊路与兴源道交叉口便道西北角顶管至西南角
6 | 冀北唐山路南10kV新增正泰中心配电室二路电源工程 | 新岳道、燕新路 | 新岳道、燕新路 | 艺文道与燕新路交口的西北角开始向北、沿燕新路西侧人行道共需建围挡7处，每处占地40平米 | 路南供电中心 | 2024年3月15日-2024年4月30日 占用燕新路西侧便道
7 | 冀北唐山路南10kV河沿庄511广鑫东环网柜513线路切改工程 | 新岳道、燕新路 | 新岳道、燕新路 | 新岳道与燕新路交口东北角便道侧占地40平米，上杆 | 路南供电中心 | 2024年3月15日-2024年4月28日 占用新岳道与燕新路交口东北角便道
8 | 冀北唐山路南区10kV高第环网柜514与教堂环网柜526网架结构优化工程 | 龙泽南路 | 龙泽南路 | 高第花园底商门口，拉管过五家庄大街 | 路南供电中心 | 2024年3月15日-2024年4月5日 占用龙泽路与五家庄大街交叉口东侧便道
9 | 冀北唐山路南10kV周官屯522线等2条线路网架结构优化工程 | 站前路、北新道 | 站前路、北新道 | 站前路与北新道交口西南角直至西山道，路西侧占人行道站前路西侧约每100米占地5处40平米 | 路南供电中心 | 2024年3月1日-2024年3月18日 占用站前路西侧便道
10 | 冀北唐山路北区10kV建变518线路网架结构优化工程 | 卫国路 | 卫国路朝阳道口至壳牌加油站南侧 | 卫国路与朝阳道交叉口西南角空地内占地约30平米放置拉管机，向南拉管敷设350m至原机场环网柜基础内，施工选在夜间施工，施工周期5天 | 路北供电中心 | 2024年3月1日-2024年6月27日 占卫国路与朝阳道交叉口西南角